  ส่วนที่  1
บทนำ
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน      มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา         และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ  ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค    รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น  ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น  ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ    ส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค   หรือหน่วยงานอื่น  ๆ      ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง  ๆ    ที่เกี่ยวข้อง

4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่น  ๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
ภาคผนวก  ก
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1  แนวทาง  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
    1.2  แนวทาง  การป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชน
    1.3  แนวทาง  การขยายเขตไฟฟ้า

	9
5
3
	12.16
6.76
4.05
	1,342,600
570,600
550,000
	19.78
8.41
8.10
	อบต.ท่าตูม

	รวม
	17
	22.97
	2,463,200
	36.28
	

	2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
    2.1  แนวทาง  การพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
    2.2  แนวทาง  การพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร

	-

1
	-

1.35
	-

10,000
	-

0.15
	อบต.ท่าตูม

	รวม
	1
	1.35
	10,000
	0.15
	

	3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    3.1  แนวทาง การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน
    3.2  แนวทาง  การพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
	8
-
	10.81
-
	341,900
-
	5.04
-
	อบต.ท่าตูม

	รวม
	8
	10.81
	341,900
	5.04
	


ภาคผนวก  ก
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
    4.1  แนวทาง  การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
    4.2  แนวทาง  การพัฒนาทางโภชนาการแก่เด็ก
    4.3  แนวทาง  การพัฒนาเด็กวัยเรียน
    4.4  แนวทาง  การพัฒนาเยาวชน
    4.5  แนวทาง  การพัฒนาการขยายโอกาสทางการศึกษา
    4.6  แนวทาง  การพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย
    4.7  แนวทาง  การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4.8  แนวทาง  การพัฒนาการส่งเสริมศาสนา
	3
8

-

4
-

1

4
1
	4.05
10.81
-

5.41
-

1.35
5.41
1.35
	208,600
1,935,965
-

60,000
-

45,000
400,000
40,000
	3.07
28.52
-

0.88
-

0.66
5.89
0.59
	อบต.ท่าตูม

	รวม
	21
	28.38
	2,689,565
	39.62
	

	5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    5.1  แนวทาง  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพประชาชน
    5.2  แนวทาง  การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร
    5.3  แนวทาง  การพัฒนาการส่งเสริมปศุสัตว์
    5.4  แนวทาง  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
	2
-
-

-
	2.70
-
-

-
	60,000
-
-

-
	0.88
-
-

-
	อบต.ท่าตูม

	รวม
	2
	2.70
	60,000
	0.88
	

	ภาคผนวก  ก
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม
    6.1  แนวทาง  การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
    6.2  แนวทาง  การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน  โรงเรียน
    6.3  แนวทาง  การพัฒนาสวัสดิการเด็ก เยาวชนและสตรี
    6.4  แนวทาง  การพัฒนาการช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
    6.5  แนวทาง  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	1
2
-

8
3
	1.35
2.70
-

10.81
4.05
	30,000
120,000
-

193,000
195,000
	0.44
1.77
-

2.84
2.87

	อบต.ท่าตูม

	รวม
	14
	18.92
	538,000
	7.92
	


ภาคผนวก  ก
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    7.1  แนวทาง  การพัฒนาการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
    7.2  แนวทาง  การพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำ
    7.3  แนวทาง  การพัฒนาป่าชุมชน

	-
1
1
	-
1.35
1.35
	-
30,000
20,000
	-
0.44
0.29
	อบต.ท่าตูม

	รวม
	2
	2.70
	50,000
	0.74
	

	8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง
    8.1  แนวทาง  การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
    8.2  แนวทาง  การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
    8.3  แนวทาง  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	3
6
-
	4.05
8.11
-


	216,000
420,000
-
	3.18
6.19
-


	อบต.ท่าตูม

	รวม
	9
	12.16
	636,000
	9.37
	

	รวมทั้งสิ้น
	74
	100
	6,788,665
	100
	


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1  แนวทางการพัฒนา เส้นทางคมนาคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ข้างบ้านนางอ้ม แก้วพินิจไปทางบ้านนายสายัน แฝงสีพล
	ช่วงที่ 1 ขนาด3x40x0.15 ม.ปริมาณลูกรังข้างละ0.20 ม.
ช่วงที่ 2 ขนาด 4x70x0.15 ม.ปริมาณลูกรังข้างละ0.20 ม.
	217,300
	ม.1
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสมพร คำบรรจง – หน้าบ้านนางพัฒตา นาทันใจ
	 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 5x80x
0.15 ม.ปริมาณลูกรังข้างละ  0.20 ม.
	222,700
	ม.2
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	3.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จากบ้านนางบุญสี ประทุมชัย – สามแยกกุดหลวงปู่
	 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4x80x
0.15 ม.ปริมาณลูกรังข้างละ  0.50 ม.
	189,700

	ม.3

	อบต.ท่าตูม

	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1  แนวทางการพัฒนา เส้นทางคมนาคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 จากบ้านนายบุญตา คำวีระ – ไปทางวัดป่าบ้านโปโล
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4x40x
0.15 ม. ปริมาณลูกรังข้างละ 0.50 ม.
	90,000
	ม.4
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านหนองข่า – บ้านอ้อยช้าง
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4x100x
0.15 ม. ปริมาณลูกรังข้างละ 0.50  ม. 
	219,100
	ม.5
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	6.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนางพรรณี บุญใบ ไปทางบ้านนางปั่น บุญใบ

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4x60x
0.15 ม. ปริมาณลูกรังข้างละ 0.50 ม.
	129,000
	ม.6
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1  แนวทาง การพัฒนา เส้นทางคมนาคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จากที่ดินนางประไพ ไปทางเมรุ
 
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4x40x
0.15 ม. ปริมาณลูกรังข้างละ 0.50 ม.
	86,000
	ม.6
	อบต.ท่าตูม

	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	8.
	โครงการปรับปรุงถนนลูกลัง หมู่ที่ 4 จากนานายหลอด – คลองส่งน้ำ
โขงชีมูล
	ขนาดผิวจราจร 3x1780x
0.10 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 534 ลบ.ม.
	133,500
	ม.4
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	9.
	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 8 จากนานายทองม้วน -นานายประภาส
	ถมดินถนนขนาด2.50x
390x0.40 ม.ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 452.40ลบ.ม. ปริมาณลูกรังทับหน้าดินถม2.50x390x0.10 ม.ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 97.50 ลบ.ม.
	55,300
	ม.8
	อบต.ท่าตูม

	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.2  แนวทาง  การป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่ที่ 3
จากสามแยกทางเข้าวัดป่าสโมสร– โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ยาว 199 ม. 
	68,100
	ม.3
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	
	

	11.
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่ที่ 5
จากบ้านนางทองพูน – บ้านนางพัน
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ยาว 672 ม.
	217,800
	ม.5
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	
	

	12.
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่ที่ 8
จากบ้านนางพิมพ์ – บ้านนางทองเลื่อน
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ยาว 192 ม.
	65,600
	ม.8
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	
	


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.2  แนวทาง  การป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่ที่ 10
จากบ้านนายบุญจันทร์ – บ้านนายสิน
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ยาว 356 ม.
	116,700
	ม.10
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	
	

	14.
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่ที่ 10
จากบ้านนายทับทิม – บ้านนายสา
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ยาว 314 ม.
	102,400
	ม.10
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	
	


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
    1.3  แนวทาง  การขยายเขตไฟฟ้า
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15.

	อุดหนุน สนง.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ฯ
	เพื่อพาดสายดับและติดตั้งโคมไฟภายในตำบล
	200,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	16.
	เพื่อจ่ายเป็นเงินทดรองราชการค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินทดรองราชการค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ
	150,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	17.

	อุดหนุน สนง.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ฯ เพื่อพาดสายดับและติดตั้งโคมไฟ  บ้านท่าตูมวารินทร์  หมู่ 9
	เพื่อพาดสายดับและติดตั้งโคมไฟภายในตำบล
	200,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม

	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
     2.1  แนวทางการพัฒนา ระบบน้ำเพื่อการเกษตร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	18.

	โครงการอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ
	อบรมและเพิ่มประสิทธิ
ภาพสถานีสูบน้ำ ฯ
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	ตำบลท่าตูม

	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     3.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	19.
	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ
	จัดซื้อสารเคมีเพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย
	50,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	(
	(
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	

	20.
	อุดหนุนกลุ่ม อสม.
	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	รพ.ส่งเสริมสุขภาพฯ
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	
	

	21.
	อุดหนุนศูนย์ สปสช. ตำบลท่าตูม
	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ สปสช. ตำบลท่าตูม
	120,000
	ตำบลท่าตูม
	สปสช. ตำบลท่าตูม
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	
	
	

	22.
	โครงการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยแบบปรับระดับได้
	จัดซื้อเตียงผู้ป่วยพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ
	30,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	
	

	23.
	โครงการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
	พัฒนางานด้านสาธารณสุข
	75,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	
	

	24.
	โครงการจัดซื้อถังขยะ
	เพื่อจัดซื้อถังขยะภายในตำบล
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	
	

	25.
	โครงการจัดซื้อรถเข็นสำหรับผู้ป่วยชนิดนั่ง
	พัฒนางานด้านสาธารณสุข
	6,900
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	
	

	26.
	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	เพื่อการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     4.1  แนวทางการพัฒนา  เด็กก่อนวัยเรียน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	27.
	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าตูม ห้วยแอ่ง เขวา
	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าตูม ห้วยแอ่ง เขวา
	10,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	

	28.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
	98,600
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	29.

	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	จ่ายตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	100,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	
	
	
	
	


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     4.2  แนวทางการพัฒนา  โภชนาการแก่เด็ก
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	30.
	โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 58 คนๆละ 7.82 บาท 280 วัน
	126,997
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	31.
	โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านท่าตูม ดอนเรือ
	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 93 คนๆละ 7.82 บาท 260 วัน
	189,088
	โรงเรียนบ้านท่าตูม ดอนเรือ
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	32.
	โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านหนองข่า-โปโล
	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 119 คนๆละ 7.82 บาท 260 วัน
	241,951
	โรงเรียนบ้านหนองข่า-โปโล
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	33.
	โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านหนองโดน-อ้อยช้าง
	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 34 คนๆละ 7.82 บาท 260 วัน
	69,129
	โรงเรียนบ้านหนองโดน-อ้อยช้าง
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     4.2  แนวทางการพัฒนา  โภชนาการแก่เด็ก
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	34.
	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 58 คนๆละ 20 บาท 280 วัน
	324,800
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	35.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าตูม-ดอนเรือโครงการอาหารกลางวัน
	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 93 คนๆละ 20 บาท 200 วัน
	372,000
	โรงเรียนบ้านท่าตูม-ดอนเรือ
	โรงเรียนบ้านท่าตูม-ดอนเรือ
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	36.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองข่า-โปโลโครงการอาหารกลางวัน
	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 119 คนๆละ 20 บาท 200 วัน
	476,000
	โรงเรียนบ้านหนองข่า-โปโล
	โรงเรียนบ้านหนองข่า-โปโล
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	37.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโดน-อ้อยช้างโครงการอาหารกลางวัน
	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 34 คนๆละ 20 บาท 200 วัน
	136,000
	โรงเรียนบ้านหนองโดน-อ้อยช้าง
	โรงเรียนบ้านหนองโดน-อ้อยช้าง
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     4.3  แนวทางการพัฒนา  เยาวชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	38.
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต
	จ่ายเป็นค่าอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	39.
	โครงการค่ายวิชาการ
	จ่ายตามโครงการค่ายวิชาการ
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	40.
	โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC
	จ่ายตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	41.
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
	จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะศิลปะหัตกรรมนักเรียน
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	


     4.4  แนวทางการพัฒนา  การศึกษาตามอัธยาศัย
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	42.
	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
	45,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     4.5  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	43.
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	จ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	50,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	

	44.
	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา
	จ่ายเป็นค่าจัดงานถวายเทียนเข้าพรรษา
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	

	45.
	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว
	จ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ
	300,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46.
	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
	จ่ายเป็นค่าจัดงานวันผู้สูงอายุ
	30,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     4.6  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมศาสนา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	47.

	โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
	จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
	40,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     5.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพประชาชน  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	48.
	โครงการฝึกอบรมอาชีพตำบลท่าตูม
	จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน
	40,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	49.
	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
	จ่ายตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	บ้านหนองโดน
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	
	
	
	
	


6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม
     6.1  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	50.
	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
	จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
	30,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม
     6.2  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน โรงเรียน  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	51.
	โครงการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น
	จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	52.
	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล
	จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล
	100,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	
	
	
	
	


     6.3  แนวทางการพัฒนา  การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	53.
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
	จ่ายตามโครงการโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักผู้ยากไร้
	30,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	54.
	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
	42,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	55.
	โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
	จ่ายตามโครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
	30,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	
	


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม
     6.3  แนวทางการพัฒนา  การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	56.
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	57.
	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
	เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
	26,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	58.
	โครงการอุดหนุนชมรมคนพิการ
	เพื่ออุดหนุนชมรมคนพิการ
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	59.
	โครงการอุดหนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
	เพื่ออุดหนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
	5,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม

	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	60.
	โครงการกิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว
	เพื่อการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม

	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม
     6.4  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	61.
	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศการต่างๆ
	จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศการต่างๆ
	100,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	(
	(
	
	
	(
	
	
	
	
	

	62.
	โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน
	จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน
	45,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	63.
	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร.และ อสป.
	จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร.และ อสป.
	50,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	
	
	
	


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     7.1 แนวทางการพัฒนา  ป่าชุมชน  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	64.
	โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ฯ
	ปลูกต้นไม้
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	

	65.
	โครงการถนนสะอาดคลองสวย  น้ำใส
	เพื่อดำเนินโครงการถนนสะอาด คลองสวย  น้ำใส
	30,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


8.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
     8.1  แนวทางการพัฒนา  ประสิทธิภาพบุคลากร  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	66.
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
	จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
	200,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	

	67.
	โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
	จ่ายตามโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
	6,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	68.
	โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมาย
	จ่ายตามโครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมาย
	10,000

	ตำบลท่าตูม

	ตำบลท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
8.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
     8.2  แนวทางการพัฒนา  ประสิทธิภาพองค์กร  

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	69.
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง
	300,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	70.
	โครงการจัดเวทีประชาคม/อบต.สัญจร
	จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม/อบต.สัญจร
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(

	71.
	อุดหนุนกลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนตำบล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำอาสา ฯ 
	จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลท่าตูม
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ฯ
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	

	72.
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน
	จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน
	20,000
	ตำบลท่าตูม
	คณะกรรม
การหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	
	

	73.

	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
	จ่ายตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
	50,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	74.
	โครงการวันท้องถิ่นไทย
	จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย
	10,000
	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	


ภาคผนวก  ข
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
8.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
     8.2  แนวทางการพัฒนา  ประสิทธิภาพองค์กร  
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2559
	พ.ศ.2560

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.

	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	75.
	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
	จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
	10,486

	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม

	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	76.
	โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะของ อบต.
	จ่ายตามโครงการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะ
	25,000

	ตำบลท่าตูม
	อบต.ท่าตูม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


